## Sprint
|  |  |  | Week #1 (10 hrs / week) | [6 empty] | Week #2 (10 hrs / week) | [6 empty] | Week #3 (10 hrs / week) | [6 empty] | Week #4 (10 hrs / week)
Backlog Item | Task | Task Owner | Initial Estimate | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 | D13 | D14 | D15 | D16 | D17 | D18 | D19 | D20 | D21 | D22 | D23 | D24 | D25 | D26 | D27 | D28
|  |  |  | 2014-09-13 | 2014-09-14 | 2014-09-15 | 2014-09-16 | 2014-09-17 | 2014-09-18 | 2014-09-19 | 2014-09-20 | 2014-09-21 | 2014-09-22 | 2014-09-23 | 2014-09-24 | 2014-09-25 | 2014-09-26 | 2014-09-27 | 2014-09-28 | 2014-09-29 | 2014-09-30 | 2014-10-01 | 2014-10-02 | 2014-10-03 | 2014-10-04 | 2014-10-05 | 2014-10-06 | 2014-10-07 | 2014-10-08 | 2014-10-09 | 2014-10-10
|  |  | 216 | 211 | 203 | 195 | 185 | 175 | 165 | 155 | 145 | 135 | 126 | 119 | 112 | 105 | 98 | 91 | 84 | 77 | 70 | 63 | 56 | 49 | 42 | 35 | 28 | 21 | 14 | 7 | 0 | Ideal Burndown
|  |  | 216 | 211 | 202 | 195 | 192 | 186 | 177 | 172 | 172 | 166 | 161 | 153 | 144 | 133 | 123 | 99 | 99 | 96 | 89 | 83 | 66 | 52 | 47 | 34 | 35 | 22 | 10 | 7 | 0 | Remaining Hrs (Total)
Exploring Tech Stack options | AWS | Priyanka | 2 | 2014-09-13: 2; 2014-09-14: 2; 2014-09-15: 0
| Angular + React | Deesha | 2 | 2014-09-13: 2; 2014-09-14: 1; 2014-09-15: 0
| Django | Ananth | 2 | 2014-09-13: 2; 2014-09-14: 1; 2014-09-15: 0
| Flask | Preeti | 2 | 2014-09-13: 2; 2014-09-14: 1; 2014-09-15: 0
Set Up Flask Environment | Set Up basic Application | Preeti | 2 | 2014-09-13: 2; 2014-09-14: 2; 2014-09-15: 2; 2014-09-16: 2; 2014-09-17: 1; 2014-09-18: 0
| Create forms | Preeti | 2 | 2014-09-13: 2; 2014-09-14: 2; 2014-09-15: 2; 2014-09-16: 2; 2014-09-17: 1; 2014-09-18: 0
| Create basic templates | Preeti | 2 | 2014-09-13: 2; 2014-09-14: 2; 2014-09-15: 2; 2014-09-16: 2; 2014-09-17: 1; 2014-09-18: 0
| Create basic Views | Preeti | 2 | 2014-09-13: 2; 2014-09-14: 2; 2014-09-15: 2; 2014-09-16: 2; 2014-09-17: 1; 2014-09-18: 0
Set up UI Angular App | Configure Node & Angular CLI | Deesha | 1 | 2014-09-13: 1; 2014-09-14: 0
| Generate Project and Configure Angular Material | Deesha | 2 | 2014-09-13: 2; 2014-09-14: 1; 2014-09-15: 0
| Configure Theme, Fonts and Favicon | Deesha | 3 | 2014-09-13: 3; 2014-09-14: 2; 2014-09-15: 1; 2014-09-16: 0
| Add HTTP interceptors | Deesha | 2 | 2014-09-13: 2; 2014-09-14: 2; 2014-09-15: 2; 2014-09-16: 0
| UI-Header Component & Basic Routes | Deesha | 2 | 2014-09-13: 2; 2014-09-14: 2; 2014-09-15: 2; 2014-09-16: 2; 2014-09-17: 2; 2014-09-18: 2; 2014-09-19: 0
User And Admin Module | Register User API | Preeti | 5 | 2014-09-13: 5; 2014-09-14: 5; 2014-09-15: 5; 2014-09-16: 5; 2014-09-17: 5; 2014-09-18: 5; 2014-09-19: 4; 2014-09-20: 4; 2014-09-21: 4; 2014-09-22: 4; 2014-09-23: 4; 2014-09-24: 4; 2014-09-25: 3; 2014-09-26: 1; 2014-09-27: 0
| UI-Register Component | Deesha | 3 | 2014-09-13: 3; 2014-09-14: 3; 2014-09-15: 3; 2014-09-16: 3; 2014-09-17: 3; 2014-09-18: 3; 2014-09-19: 3; 2014-09-20: 3; 2014-09-21: 0
| Log in User API | Preeti | 5 | 2014-09-13: 5; 2014-09-14: 5; 2014-09-15: 5; 2014-09-16: 5; 2014-09-17: 5; 2014-09-18: 5; 2014-09-19: 4; 2014-09-20: 4; 2014-09-21: 4; 2014-09-22: 4; 2014-09-23: 0
| UI-Login & Logout | Deesha | 3 | 2014-09-13: 3; 2014-09-14: 3; 2014-09-15: 3; 2014-09-16: 3; 2014-09-17: 3; 2014-09-18: 3; 2014-09-19: 3; 2014-09-20: 3; 2014-09-21: 3; 2014-09-22: 0
| Cloud based Authentication using AWS Cognito | Preeti | 5 | 2014-09-13: 5; 2014-09-14: 5; 2014-09-15: 5; 2014-09-16: 5; 2014-09-17: 5; 2014-09-18: 5; 2014-09-19: 4; 2014-09-20: 4; 2014-09-21: 4; 2014-09-22: 4; 2014-09-23: 4; 2014-09-24: 4; 2014-09-25: 3; 2014-09-26: 1; 2014-09-27: 0
| Authorization in UI | Deesha | 3 | 2014-09-13: 3; 2014-09-14: 3; 2014-09-15: 3; 2014-09-16: 3; 2014-09-17: 3; 2014-09-18: 3; 2014-09-19: 3; 2014-09-20: 3; 2014-09-21: 3; 2014-09-22: 3; 2014-09-23: 0
| UI- User Home page | Deesha | 3 | 2014-09-13: 3; 2014-09-14: 3; 2014-09-15: 3; 2014-09-16: 3; 2014-09-17: 3; 2014-09-18: 3; 2014-09-19: 3; 2014-09-20: 3; 2014-09-21: 3; 2014-09-22: 3; 2014-09-23: 3; 2014-09-24: 0
| UI-Admin Home page | Deesha | 3 | 2014-09-13: 3; 2014-09-14: 3; 2014-09-15: 3; 2014-09-16: 3; 2014-09-17: 3; 2014-09-18: 3; 2014-09-19: 3; 2014-09-20: 3; 2014-09-21: 3; 2014-09-22: 3; 2014-09-23: 3; 2014-09-24: 0
| Admin Functionality - View Transctions | Priyanka | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
| UI--Admin Transactions | Deesha | 4 | 2014-09-13: 4; 2014-09-14: 4; 2014-09-15: 4; 2014-09-16: 4; 2014-09-17: 4; 2014-09-18: 4; 2014-09-19: 4; 2014-09-20: 4; 2014-09-21: 4; 2014-09-22: 4; 2014-09-23: 4; 2014-09-24: 4; 2014-09-25: 0
| Admin Functionality - Refund Fee | Ananth | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
| UI--Admin Refund | Deesha | 4 | 2014-09-13: 4; 2014-09-14: 4; 2014-09-15: 4; 2014-09-16: 4; 2014-09-17: 4; 2014-09-18: 4; 2014-09-19: 4; 2014-09-20: 4; 2014-09-21: 4; 2014-09-22: 4; 2014-09-23: 4; 2014-09-24: 4; 2014-09-25: 4; 2014-09-26: 0
| UI--Admin Charge Fees | Deesha | 4 | 2014-09-13: 4; 2014-09-14: 4; 2014-09-15: 4; 2014-09-16: 4; 2014-09-17: 4; 2014-09-18: 4; 2014-09-19: 4; 2014-09-20: 4; 2014-09-21: 4; 2014-09-22: 4; 2014-09-23: 4; 2014-09-24: 4; 2014-09-25: 4; 2014-09-26: 4; 2014-09-27: 0
| Token Verification Module | Preeti | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
| User Data Model | Preeti | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
| Implementation of User Data Access Model | Preeti | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
| Log out API | Preeti | 2 | 2014-09-13: 2; 2014-09-14: 2; 2014-09-15: 2; 2014-09-16: 2; 2014-09-17: 2; 2014-09-18: 2; 2014-09-19: 2; 2014-09-20: 2; 2014-09-21: 2; 2014-09-22: 2; 2014-09-23: 1; 2014-09-24: 0
Accounts | Create Account | Priyanka | 3 | 2014-09-13: 3; 2014-09-14: 3; 2014-09-15: 3; 2014-09-16: 3; 2014-09-17: 3; 2014-09-18: 3; 2014-09-19: 3; 2014-09-20: 3; 2014-09-21: 3; 2014-09-22: 3; 2014-09-23: 3; 2014-09-24: 3; 2014-09-25: 3; 2014-09-26: 2; 2014-09-27: 1; 2014-09-28: 0
| UI-Create Account | Deesha | 3 | 2014-09-13: 3; 2014-09-14: 3; 2014-09-15: 3; 2014-09-16: 3; 2014-09-17: 3; 2014-09-18: 3; 2014-09-19: 3; 2014-09-20: 3; 2014-09-21: 3; 2014-09-22: 3; 2014-09-23: 3; 2014-09-24: 3; 2014-09-25: 3; 2014-09-26: 3; 2014-09-27: 0
| Get Account | Priyanka | 2 | 2014-09-13: 2; 2014-09-14: 2; 2014-09-15: 2; 2014-09-16: 2; 2014-09-17: 2; 2014-09-18: 2; 2014-09-19: 2; 2014-09-20: 2; 2014-09-21: 2; 2014-09-22: 2; 2014-09-23: 2; 2014-09-24: 2; 2014-09-25: 2; 2014-09-26: 2; 2014-09-27: 1; 2014-09-28: 0
| UI--My Accounts | Deesha | 3 | 2014-09-13: 3; 2014-09-14: 3; 2014-09-15: 3; 2014-09-16: 3; 2014-09-17: 3; 2014-09-18: 3; 2014-09-19: 3; 2014-09-20: 3; 2014-09-21: 3; 2014-09-22: 3; 2014-09-23: 3; 2014-09-24: 3; 2014-09-25: 3; 2014-09-26: 3; 2014-09-27: 3; 2014-09-28: 0
| Delete Account | Priyanka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
| UI--Delete Account | Deesha | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
| Create DynamoDB Tables | Priyanka | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
Transfer | UI--One time Transfer | Deesha | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0
| UI--Recurring Transfer | Deesha | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
| UI--External & Internal Transfer | Deesha | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
Transactions | Design database structure | Ananth | 2 | 2014-09-13: 2; 2014-09-14: 2; 2014-09-15: 2; 2014-09-16: 2; 2014-09-17: 0
| Setting up DynamoDB table connections through code | Ananth | 5 | 2014-09-13: 5; 2014-09-14: 5; 2014-09-15: 5; 2014-09-16: 5; 2014-09-17: 5; 2014-09-18: 0
| API functionality to deposit money | Ananth | 3 | 2014-09-13: 3; 2014-09-14: 3; 2014-09-15: 3; 2014-09-16: 3; 2014-09-17: 3; 2014-09-18: 3; 2014-09-19: 3; 2014-09-20: 3; 2014-09-21: 0
| API functionality to withdraw money | Ananth | 2 | 2014-09-13: 2; 2014-09-14: 2; 2014-09-15: 2; 2014-09-16: 2; 2014-09-17: 2; 2014-09-18: 2; 2014-09-19: 2; 2014-09-20: 2; 2014-09-21: 2; 2014-09-22: 0
| API to make a transfer of amount from savings to checkin or vice versa | Ananth | 5 | 2014-09-13: 2; 2014-09-14: 2; 2014-09-15: 2; 2014-09-16: 2; 2014-09-17: 2; 2014-09-18: 2; 2014-09-19: 2; 2014-09-20: 2; 2014-09-21: 2; 2014-09-22: 2; 2014-09-23: 2; 2014-09-24: 0
| Validation for transaction APIs | Ananth | 5 | 2014-09-13: 5; 2014-09-14: 5; 2014-09-15: 5; 2014-09-16: 5; 2014-09-17: 5; 2014-09-18: 5; 2014-09-19: 5; 2014-09-20: 5; 2014-09-21: 5; 2014-09-22: 5; 2014-09-23: 5; 2014-09-24: 5; 2014-09-25: 0
| Recurring transaction table | Ananth | 3 | 2014-09-13: 3; 2014-09-14: 3; 2014-09-15: 3; 2014-09-16: 3; 2014-09-17: 3; 2014-09-18: 3; 2014-09-19: 3; 2014-09-20: 3; 2014-09-21: 3; 2014-09-22: 3; 2014-09-23: 3; 2014-09-24: 3; 2014-09-25: 3; 2014-09-26: 3; 2014-09-27: 0
| API to perform external transactions. Across accounts | Ananth | 5 | 2014-09-13: 5; 2014-09-14: 5; 2014-09-15: 5; 2014-09-16: 5; 2014-09-17: 5; 2014-09-18: 5; 2014-09-19: 5; 2014-09-20: 5; 2014-09-21: 5; 2014-09-22: 5; 2014-09-23: 5; 2014-09-24: 5; 2014-09-25: 5; 2014-09-26: 5; 2014-09-27: 5; 2014-09-28: 0
| Updation of transactions table for ever recurring transaction occurred | Ananth | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
| API to perfom recurring transactions. | Ananth | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0
| Python cron job or schedule job script for recurring transaction | Ananth | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
| UI-User Transactions based on account | Deesha | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0
| UI--Deposit | Deesha | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
| UI--Withdrawal | Deesha | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
| UI--Search & filter transactions | Deesha | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
| Validation of all transaction API | Ananth | 1 | 2014-09-13: 1; 2014-09-14: 1; 2014-09-15: 1; 2014-09-16: 1; 2014-09-17: 1; 2014-09-18: 1; 2014-09-19: 1; 2014-09-20: 1; 2014-09-21: 1; 2014-09-22: 1; 2014-09-23: 1; 2014-09-24: 1; 2014-09-25: 1; 2014-09-26: 0
| Get Transctions Up to last 18 Months | Priyanka | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
| Making sure that user is authentiated and checking JWT token | Preeti | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
| Backend Actions when trasactions are happening to maintain concurrency | Ananth | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0
Integrating and Deploymnet | Integrating Frontend with backend API | Deesha | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0
| Up and Running Apllication on localhost | Preeti | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0
| Deploy API to EC2 | Preeti | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 3 | 0
| Set Up Load Balancing | Preeti | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0
| Set Up Auto Scaled Ec2 Cluster | Preeti | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0
| Verifying Deployed Application | Preeti | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
Documentation | Architecture, Deployment, Component Diagram | Priyanka | 2 | 2014-09-13: 2; 2014-09-14: 0
| XP Core Values, Use Case and Design Pattern Diagram | Ananth | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
| UI Wireframes | Deesha | 2
| Documentation | Everyone | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0

## Burndown
=